## 質疑
工務店チェックリスト
大分類 | 中分類 | 小分類 | 確認アイテム | 質問 | 備考 （朱書き：契約前 青書き：契約後）
事前確認 | 施工 | インスペクション | 実施 | ・建築知識ビルダーズNo57のチェックリストを活用したいです。 お願いする場合の追加料金は？ | ・瑕疵保険の検査と同日にインスペクションを実施する。工務店の手間が減る。イエンゴが良さそう ・たくさんの専門家の目を通すことがより良いものにつながる ・長期優良住宅の検査だけでは不十分。品質管理は別で考える。工事中の履歴を残しながら施工する ・自分の目で施工を何度も確認。専門家に説明してもらいながらがよい。日本建築検査研究所、有限会社カノムなど ・台風の日の現場は見た方が良い。屋根に上らせてもらう ・工事中に下地を写真で残しておく。後でネジを打ち込む時に写真で確認する。 施主のチェックポイントを事前に渡すので確認してもらえるか？
|  |  | 工事チェック タイミング | ・決まった検査フェーズはありますか？可能な限り一緒に確認をさせて下さい。 ・各フェーズで 見えなくなる部分は写真で残す ・各フェーズで 施主検査（立会い確認）をさせてもらう | ・地縄張り、上棟、外部の建具取り付け 作業は見ておく ・地縄張りと地鎮祭、基礎工事、躯体工事、外部仕上げ工事、断熱工事、内部仕上げ工事、電気設備工事、給排水、衛生、ガス設備工事 住宅設備機器、竣工時
|  |  | チェック内容の共有 | ・写真やコメントの共有は可能でしょうか？ | ・型枠、防水、断熱検査は現場監督がしていない傾向がある。配筋と構造金物検査は社内検査があるのでする ・社内検査のタイミングは？検査後の報告は？チェックをした物は共有可能か？
|  |  | 現場判断の連絡 | ・選択肢がある場合、現場判断？施主の判断？ | ・現場判断で変更する場合は施工前に連絡をもらう
|  | 保証 | 住宅瑕疵保険 | ・JIO標準の上限いくらのタイプの保険に加入されているのでしょうか？ | ・住宅瑕疵保険の上限は2000万。構造欠陥の修復には足りない 引っ越し代、仮住居日、調査費なども含まれる
|  | アフター サービス | 事前確認 | ・アフターの内容がわかる一覧あるでしょうか？ 契約書にある保証一覧？ | ・アフターサービスに関して建築工事請負契約の中で保証内容がわかる。先にひな型をもらい目を通しておく ・アフターフォローがない会社が意外にある。
工務店 | 設計 | 会社 | 提案とコスト | ・提案とコストは同時に出されますか？ もしくは提案の後にコストは数週間後にまとめて出されますか？ 契約前のスピード感と同じですか？ | ・出たとこ勝負にならないようにプランナーの方針を先に確認する。プランナーにはプランとお金はセットで出してもらう。
|  |  | 照明計画 | ・照明は特に難しいと感じます。照明は得意な人でしょうか？ 設計者がプランする？照明メーカーの提案コンペ？ | ・照明計画もプランと見積もりセットで出してもらう。 ・夜の現場を見ていない者同士が集まっても結論は出ない。照明計画の結果を確認しているか？
|  | 個人 | 提案力 | ・提案は1個ずつ？もしくは複数同時で提案を出しながら進めていきますか？ | ・提案を2つ持ってきてどちらが良いう営業は良い。一つ一つでは話が進まない。 インテリアコーディネーター等から良い案が出ない。次回までに2〜3パターン考えておいて下さい ・家具は設計士、インテリアデザイナーに選んてもらうか購入予定品を伝える
|  | コスト マネジメント | 過去の実績 | ・仮見積と本見積で直近3件の差額を教えて下さい。構えておきます。 | ・過去の取引で予算オーバーの平均値を確認する。2〜30万なら普通、100万ならやばい。お客手配の外構やエアコン工事などは除く
| 現場監督 | 会社 | 監理内容 | ・具体的にどのように管理、記録されているのでしょうか？共有可能でしょうか？ | ・監督料の価値。過去の現場でどのような管理を行っていたか？詳しく聞いてみる
|  |  | 報告書 | ・決まった試験を現場でされているのでしょうか？ | ・報告書を共有してもらう 給水管の加圧試験、給湯器能力試験、全館空調風量試験
|  |  | 週報 | ・現場の進捗報告書の様なものは運用されているのでしょうか？ 共有可能でしょうか？ | ・現場監督には週報を描いてもらう。写真、日時、確認した内容、問題の有無、変化の有無 ・現場進捗に応じた報告はあるのか？自分はこんな報告が欲しいと申し送りしておく ・鉄筋の中が隠れてしまうのでそこを写真で残しておく
|  | 施工図 | なぜ必要か | ・施工図は作図しますか？ | ・施工図 描かない工務店がほとんど。自称施工図でも細かい寸法がない事がある。 設計図書は法規を満たす最低限度のことしか書いてない。窓の大きさはあるが位置や収め方などがない。大工が決めている 施工図がないと現場監督が直接現場に行って指示必要。あれば電話で対応可能 ・断熱、気密ラインを決めるのに必要 ・電気配線図やダクト図も描かないと収まるかわからない。担当 設計図書 設計士。機器承認図 メーカー。施工図 工務店 ・下地を石膏ボードの裏に埋める等を施工図にかく。表だとベニアのアクや変形、暴れをひろってしまう。
|  |  | 誰が描くか | ・施工図は現場監督がいないとの事でしたので設計者が描きますか？ | ・監督が描く 実際に現場を見ていないと収まりを決めることができないのでそこを設計に書かせるのは難しい 大まかな施工図を設計に描いてもらい監督が仕上げるなど工務店による
|  | 施工品質 | なぜマニュアルが 必要か？ | 【回答不要】 ・3行目と同じ | ・施工に対する責任は業者の良心に一任されている ・施工品質はどうなっているか?施工マニュアルがありチェック、監査体制があるか?チェックリストがないと再現性がない コンセントの位置一つでも無いとダメ。人が代わったらバラつく。設計900 IC課700 施工142 不動産200項目など ・監督のレベルでバラついてしまう事を避ける。建築知識ビルダーズNo57 施工314項目
|  |  | どうやって 確認する？ | 【回答不要】 ・↑の例 | ・金物のボルトが簡単に回る。頻繁にある。そもそも使う金物が違う。構造金物の細かい図面をリクエストする お風呂の換気扇のダクトとの根本で空気漏れ。アンカーボルトの数が足りない。カスガイ、火打ち梁が無い。 配管の防水テープに隙間がある
|  |  | 報告 | ・決まった社内検査のフェーズはありますか？ ・断熱、木材の含水率、型枠、配筋、金物、防水など検査結果はどういった物？ ・ガルバの切断面は手で塗装でしょうか？ | ・社内検査のタイミングと報告はあるか？ ・型枠、防水、断熱検査は現場監督がしていない傾向がある。配筋と構造金物検査は社内検査があるのでする ・断熱検査はどの様にレポートを残している？ ・構造材の水分管理。ガルバニウムの切断面の処理をどうしているか確認する?
|  |  | 基礎 | ・チェックをされた結果の例を見せてもらう事は可能でしょうか？ | ・最近施工されている基礎の写真と施工図を見せてもらう。チェック結果の例を見せてもらう ・土台の雨養生などどうしているのかを確認する
|  |  | 誤発注 | ・選択肢があるが自動的に決まる建材や仕様は提案と確認をしてもらえますか？ （6行目と同じ質問） | ・トラブルの5割は誤発注 設計と監督のダブルチェック。見積書より図面を優先して発注する？ 何らかの選択肢がある建材は発注前に監督者が確認する。タイルは目地の色、幅まで指定する
|  |  | 現場の理解 | ・ミスはどの様に見つかりますか？直近3軒くらいのミスと対応を教えて下さい。 | ・大工は断熱性能や耐震性能の施工の要点が守備範囲外で分からない。 ミスしたら写真を撮って修正後も写真を取り終わるまで先に進めない ・現場に理解がないと施工に出てきてしまう
|  |  | 対 設備業者 | ・毎回同じ設備担当者だと伺っているので品質は安定していると推測します。 | ・設備業者による躯体の破壊が多い。入った後を確認する。誰の責任？ 構造用合板の気密処理は電気屋で透湿防水シートの防水透湿処理は大工？ ・合板を貼る前に設備会社が入る。土台を切り取る、気密シートを破るなどしていないかを確認する。 業者の担当者は実績のある同じ人か？
土地 | 土地 | 地盤調査 | 近隣データ | ・近隣地盤データから予算取り可能でしょうか？ | ・契約前に地盤調査会社に近隣のデータをもらう ・地盤は近隣地盤データから予算を入れて欲しい。地盤工事費が無い場合、この予算は0になるか確認する
お金 | 明朗会計 | 必要書類 | 図面 | ・備考に記載（右欄）のどの図面が共有されますか？ | ・コストを出すのに必要な最低限の書類 仕上げ表、平面図、立面図、断面図、矩計図、展開図、天井伏図、建具表、電気配線図、設備配管図、給排水設備図、機器リスト ・見積もりチェックは数量を拾える図面が必要枚数いる
|  |  | その他図面 | ・↑ | ・配置図、構造図、耐力壁位置図、家具レイアウト図 ・30坪の家なら30枚の図面（A2-3）
|  | 標準仕様 | 内容 | ・標準仕様のプレゼンシートがあれば共有願います ・選べないメーカーありますか？（サンワなど） | ・標準仕様を確認。キッチンのコンロ、ダクト、食洗機など。標準仕様を必ず現物でチェックする。後でコストアップするのを防ぐ ・標準仕様のプレゼンシートの提示が遅い。契約のタイミングで説明がある ・コンセントやスイッチの標準個数と増加実績を確認しておく。1部屋につきスイッチ1個、コンセント2個では足りない ・選べないメーカーある？標準から外すとコストアップする？標準仕様を外すと高いか？
|  |  | メンテナンス情報 | ・将来的な補修を目的として建材、設備の写真×品番一覧をもらえるか？ 右の写真の様な物
|  | トラブル対策 | 図面との整合性 | ・設計図と見積の整合性は説明を受けて整理をしながら進めたいです | ・設計図と見積がリンクしているか？契約前のパースやプレゼン図と実際の図面を比べて違いがないかを確認する ・建築会社に材料の算出方法を確認。不正がなければ丁寧に説明してくれる 材料のロスなど各社違いがある。CADで材料を自動計算。ロス率は自動設定？手動設定？ ・細かい部材、メーカー、品番までを指定した契約書が後々のトラブルを防ぐ。
|  | 工事、経費 | 仮設工事、現場経費 | ・見積書に対する疑問に対しては回答可能でしょうか？ | ・仮設工事、現場経費 特に仮設工事、現場経費に関しては1式ではなくその明細を明らかにする ・付帯工事 本体と付帯工事の枠は会社によって違う。付帯工事を盛られることが多い ・会社経費 工務店の会社経費 工種別に5-10％、さらに全体の工事費に対して10％加算。総工費の16-21％程度計上される 内2-3％が見落としやメンテナンス費を見込んでいる。粗利は３０％が相場、２３％だと続けられない ・諸経費 諸経費以外の部分で一式が出てくる場合は納得いくまで話し合いが必要。諸経費は特にブラックボックスになっている ・設備費 メーカー品はカタログ価格×0.5として算出。材工単価には工務店の現場経費は含まれていないので5-10％を上乗せする 得意な設備メーカー 全メーカーの掛率を出してもらう
|  | 造作 | 高い場合 | ・パワポイメージの造作キッチンだと家具屋の方が安い？ もしくは既製品でペニンシュラタイプを採用したほうが安い？ | ・造作で机を作ると30万？相見積もりで確認しておく。工務店は施工方法や材料の選択肢も狭いのでオーダーメイドを希望すると高い ・家具業者作成の費用は外注が多い。造作家具は家具屋に別途お願いしたほうが安い
|  |  | イメージ | ・造作のパースは作成可能ですか？ | ・洗面台など造作するところは必ずパースをもらう
|  | 外構費用 | 業者の見積もり | ・外構の見積は予算取りをしているだけですが業者の見積は可能でしょうか？ ・予算取りされている外構費用でどの程度のことが出来ますか？ | ・見積もりの概算はなくしていく。外構の予算取りは業者の見積もりを元に説明してもらう。その様に確認する旨先に依頼をしておく。 ・何が予算に入っているかを外構図で確認する。外観パースと違う内容であることが多い ・ブロック塀等のコストを見込む。
|  |  | 見積タイミング | ・外構と建築を一体設計とする場合、間取りが決まったあたりから外構会社と連絡を取るイメージでしょうか？外構計画によって間取りが変更されるかもしれない？ | ・外構もプランと見積もりとセットで出してもらう ・地縄式の前に外構計画を決定しておく。水道メーターがタイヤの上、最終枡が玄関の真ん中等のミスを防ぐ
|  | コスト整理 | 見積スピード | ・要望に対しての見積スピードは代表例をいくつか挙げるとどの位でしょうか？ | ・見積もりの遅さはその後の工事の対応の遅さに直結する。1-2週間で出てくる
施主 | 工夫 | 要望 | OB宅で寸法イメージをつかむ | ・今後提案のある間取りと近い住宅を見ることはできるでしょうか？ | ・設計が固まってきたら同じような間取りの家に案内して貰う。吹き抜けのサイズなど確認する LDKは担当と一緒に見に行った田中さんの家が良いなど共通言語を作る。モデルルームを見て広さ感を養う ・寸法関係は体で確認する。メジャーだけでの確認はやめる。実例見学などで具体的な広さ感を担当と共有して共通言語としておく ・設計中の家の図面とオープンハウスの図面を用意して天井高差や広さを実測、比較しながら大きさの感覚を共有する
|  | 間取り | 要望の仕方 | ・今の間取りは誰が作成されていますか？現状、他社から出てきた適当な間取りで見積もっていますが再度、設計士が要望を考慮しつつ配置図から提案してもらうことは可能でしょうか？今の間取りは私たちの要望が満たせるものでしょうか？ | ・間取りは細かく伝えない。コンセプトとどうしてもの要望だけで丸投げする。 ・間取りはやりたいことを設計士に伝えるだけでよい。当たり障りのない間取りだったら建売で良い 同じ人が考えても違う視点は入らない。別の人に間取りを描いてもらう ・設計は変えられないか？と契約前に確認する。この様な決め事は契約書の特記事項に記載する
|  | 図面以外の確認 | パース | ・パースはどこまで再現可能？インテリア、家具の存在感、外構まで再現可能？ | ・遠慮なくパースを作ってもらう。思っているものと違ったを防げる。アンテナや室外機もパースに入れて違和感ないかを確認する ・目指すインテリアをパースでコーディネートしてくれるか？夫婦で意見が分かれた時はそれぞれの立体図を作ってもらい比較可能か？ ・間取りは立体で考える 畳数先行で考えない。庭とのつながり、扉を使わない抜け感、家具の存在感 庭の植栽は遠く配置して室内からの遠近感を出す。これらは平面図では表せない
|  |  | 模型 | ・作成していないと伺った記憶です。自分で作成するので関連資料をください。 | ・模型で伝える。依頼して作ってもらう。図面、パースは模型の補足資料。図面は1枚程度で設計意図をコメントしておく 中が見れるように屋根、壁が外れるようにする。比較検討は設計サイドで行って、最良の案を選び、そのプロセスを示す 外壁選びの比較検討案、屋根形状の比較検討案など
進め方 | 請負契約 （本契約） | 書類 | 仕様書 | ・木造住宅工事共通仕様書を運用？ | ・特記なき場合 木造住宅工事共通仕様書（在来工法）枠組み、壁工法住宅工事共通仕様書（２×４） によると契約書に記入してもらい仕様書を設計図書の一部として添付してもらう ・住宅金融金庫の定める条件 施主用に解説付きのものが販売されている 松材と記載があっても米松か、赤松か、JAS規格に適合しているのか、含水率の表示があるのか？ これを明確にするのが仕様書、これがないと精査できない
|  | チェックポイント | 遅延違約金 | ・約款は年利14.6％ 例えば着工の支払いが2か月遅れた時はいくらの違約金？ | ・履行遅延違約金。契約約款にあるが数字を具体的に決めておく。工事費の0.05％か損害が多くなる場合はその額で交渉 ・どのような場合に遅延金や追加料金が発生するのかをチェックする ・遅延違約金が工務店責任と施主責任で異なる場合がある。通常は残りの支払金額の10% 310万の支払金額の場合、月に31万なので2ヶ月遅れの場合6万
| 確認アイテム | 温熱 | 施工 | ・断熱材の施工はいつも大工さんでしょうか？ | ・グラスウールの施工は難しいので施工現場を見せてもらうのも良い 下地やコンセント裏に断熱材を入れているかを確認できる。グラスウール施工の専門会社がある
|  | 耐震 | 倒壊の仕方 | ・通柱だけでも金物工法出来るんでしょうか？ | ・一階の天井付近の柱が折れて2階が斜めに落ちる。通柱だけでも金物工法にする。軸組工法だと断面欠損が大きい 倒壊で死ぬのは設計者では無い。
|  | 維持費 | ライフサイクルコスト | ・メンテ資金計画ありますか？もしくは作成するので添削可能でしょうか？ | ・メンテ資金計画を出してもらう。壁紙はビニールクロスの場合、5〜10年の寿命。20年で張り替える場合80万 ・品確法で保証期間は20年に延長可能とされている。点検、補修が条件。補修内容、金額を把握しておく ・初期コストでなくトータルコストを出してくるか？安いと1万/月、高いと3万/月 ・メンテ費用を60年で出してくるか?住宅メーカーの長期保証は住宅メーカーの言い値で修理しないと保証延長出来ない
|  |  | 固定資産税 | ・おおよその固定資産税わかるでしょうか？ | ・ポイント表はもらえる？工務店から事前にもらえないか？ ・不動産取得税、固定資産税 税金はいくらかかるかを確認する
|  | 光熱費 | 太陽光 | ・メンテ資金計画に考慮 | ・太陽光パネルは欲しいものか？施主指定出来るか？ 角度と配置による発電シミュレーションはあるか？3-4年ごとに2万の点検費用、パワコン、パネルの交換などのシミュレーションもいれる
|  |  | シミュレーション | ・参考に過去のシミュレーションありますか？ | ・月々の光熱費はいくらになるのかを確認できるか？個別対応できないので標準的なプランにおけるシミュレーションは持っておく 本当は冷房負荷で議論したい
|  |  | 実測 | ・実績とシミュレーションの整合性は検証されていますか？ | ・建てた後の結果をもとに改善しているか？顧客の家の性能値、室温、光熱費等のデータを積極的に公開しているか？ ・冷暖房負荷などの計算結果が実際に近い結果となっているか？シミュレーション結果と建てた後の温度環境や光熱費を照合
|  |  | 冷房負荷 | ・設計時に勉強させて下さい | ・一室で構わないので冷房能力が冷房負荷を上回っている計算根拠を見せてください。計算結果出でてきたギリギリのサイズは選ばない 常に全力運転は電気代が高くなる ・冷房計画されてるか? 1%の工務店だけ実施。暖房計画されてるか? 床下エアコンで簡単に計画できる
|  | その他 | 雨漏れ | ・雨漏れ、シロアリ被害の実績はありますか？ ある場合の対応はどのようにされましたか？ | ・工務店に雨漏れの実績を聞く。0件ならその期間保証できるかを聞くのは?過去にどういった不具合が合ってどのように対応したか？ ・雨の時期にサーモで確認してもらえないか？
|  | 見学会 | 宿泊体験、構造見学会 | ・構造見学会があれば見てみたいです
| 施工後 | 施工ミス | ミスの責任 | ・色々な人が現場に出入りしますが総責任者（窓口）は現場監督がいないので社長ですか？ | ・現場で起きた問題の責任は委託先でなく現場監督であること
|  |  | 過去実績 | ・過去にどのような指摘実績ありますか？特にリスト化なし？ | ・工務店の設計監理の直近の指摘事項と対応を確認する。再発防止として仕組みに落としている？ ・100件中 手抜き、欠陥と認められた家が62件。限りなく欠陥に近く耐震性が低いと判断された家が89件 各工法で共通した問題は基礎そのものの手抜き、欠陥。ユニバーサルデザイン研究所 調査 ・手抜き工事は建築費の大小の問題ではなく、建築会社の良識の問題
|  |  | 遅延 | ・今まで引き渡しでどの位の遅れがありましたが？ （3現場同時施工の時期などは除く） | ・検査の結果、何十か所も補修箇所が出て引き渡しが遅れる
|  | 施主検査 | 事前チェック | ・完了検査は誰がやりますか？事前に自作のチェックリストは確認可能ですか？ 直近の検査結果×対応リストがあれば確認させてください | ・完了検査はなるべく全社員で行うようにする。 工事にかかわった職人、業者に声をかけて現場の振り返りや出来語をと共有してスキルアップ ・直近数件の施主検査の結果と対応一覧を確認させてもらう。工務店検査をしているなら対応一覧を確認させてもらう
|  |  | 修正依頼の取り決め | ・修正は引渡し前に完了しますか？ （契約書 8 と同じ質問） | ・施主検査で未完成の場合何時までに完成するのか？引き渡し前なのかを文書で残しておく。直さないというトラブルが一番多い 。 ・指摘事項を何時までに誰が直すのかをリスト化して貰う 。引き渡し後の修繕はNG 。この状態で引き取りますの意思表示
外構 | 会社情報 | お金 | ローン | ・外構もローンに入れられますか？ 銀行に提出する書類は資金計画書に外構費が載っていればよい？ | ・工務店にお願いすれば住宅ローンに入れることができる ・ネット銀行は不動産屋にとってローンの進捗が見えないなどで使いたくない。ネット銀行と不動産屋の銀行両方で事前審査を申し込む